## Gantt Chart
XYZ Software Solution LTD.
SL NO | Milestones | Start Date | Days Needed | Completion Date | Adjusted Length
1 | Requirements Elicitation & Analysis | 2025-06-10 | 15 | 2025-07-01 | 21
2 | Planning & Proposal Preparation | 2025-07-02 | 10 | 2025-07-16 | 14
3 | Analysis & Design | 2025-07-10 | 15 | 2025-07-31 | 21
4 | Development | 2025-08-01 | 45 | 2025-10-03 | 63
5 | Testing & UAT | 2025-09-15 | 25 | 2025-10-20 | 35
6 | Deployment & Release | 2025-10-07 | 20 | 2025-11-04 | 28
7 | Maintenance | 2025-10-17 | 45 | 2025-12-19 | 63
Formulas:
Completion Date = WORKDAY([Start Date], [Days Needed])